Hito 2 - Data Hunters

Integrantes

Tipacti Carrasco, Romy

Torres Valdivia, Fernando

Álvarez de la Torre, Arturo

Profesor

Espezúa Llerena, Soledad

Data Mining

Lima, 2026

1. Marco de Trabajo y Formulación Refinada	3

1.1. Formulación del Problema Aplicado y Justificación de Negocio	3

1.2. Usuario / Beneficiario	3

1.3. Objetivo de Análisis	3

2. Fuentes y Unidad de Análisis	3

2.1. Fuentes de Datos Actualizadas	3

2.2. Definición Estructurada de la Unidad de Análisis	4

3. Diagnóstico y Tratamiento de Calidad de Datos	4

4. Proceso de Integración y Granularidad	5

5. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) e Interpretación	5

6. Transformación de Variables	5

7. Primera Matriz Analítica	6

7.1. Estructura y Variables Incluidas	6

7.2. Exclusiones Importantes	6

7.3. Repositorio en GitHub	7

8. Próximo Paso	7

# 1. Marco de Trabajo y Formulación Refinada

### 1.1. Formulación del Problema Aplicado y Justificación de Negocio

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asigna anualmente importantes recursos para el desarrollo de infraestructura pública en el Perú. No obstante, en la administración pública operan dos sistemas informáticos desintegrados:

- Seguimiento_PI (MEF): Registra la ejecución presupuestal y financiera (certificación, devengado y girado).

- Proceso_Seleccion (MEF): Registra las contrataciones, licitaciones y valorizaciones del avance físico de obra.

Problemática Crítica: La falta de conciliación periódica entre ambas fuentes impide detectar oportunamente un patrón recurrente de ineficiencia y riesgo fiscal: proyectos de inversión con gasto financiero acelerado que no se traduce en avance físico real (por ejemplo, obras con más del 80% de ejecución presupuestal pero apenas 20% o 30% de avance físico certificado). Este descalce es el síntoma precursor de sobrecostos presupuestales, adendas contractuales, arbitrajes y paralización de obras ("elefantes blancos").

### 1.2. Usuario / Beneficiario

- Contraloría General de la República: Para priorizar auditorías preventivas sobre obras con riesgo de sobrecosto o abandono.

- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Unidades Ejecutoras: Para optimizar la asignación presupuestal y la supervisión de proyectos activos.

- Ciudadanía: Beneficiaria final del funcionamiento oportuno y transparente de las obras públicas.

### 1.3. Objetivo de Análisis

Segmentar y perfilar el portafolio de obras públicas activas para identificar conglomerados con descalce crítico financiero-físico y detectar anomalías en la velocidad de ejecución presupuestal, construyendo una matriz analítica reproducible a nivel de Proyecto de Inversión Pública (CUI).

# 2. Fuentes y Unidad de Análisis

### 2.1. Fuentes de Datos Actualizadas

- Seguimiento_PI: Registros presupuestales transaccionales del MEF (696,688 filas en estado crudo).

- Proceso_Seleccion: Registros de contrataciones y valorizaciones físicas del MEF (5,672,274 filas en estado crudo).

### 2.2. Definición Estructurada de la Unidad de Análisis

Para el modelado analítico (clustering y detección de anomalías), se estableció estrictamente la unidad de decisión: 1 fila = 1 Proyecto de Inversión Pública (CUI).

| Dimensión Metodológica | Enfoque Hito 1 (Transaccional) | Enfoque Corregido Hito 2 (Unidad Proyecto CUI) | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de Análisis | Transacción presupuestal / Contrato | Proyecto de Inversión Pública (CUI) | Permite evaluar el ciclo de vida completo sin duplicidades. |
| Granularidad Seguimiento_PI | 696,688 registros anuales | 52,480 proyectos consolidados | Agregación groupby(CUI) sumando gasto histórico devengado y maduración. |
| Granularidad Proceso_Seleccion | 5,672,274 registros contractuales | 46,742 proyectos consolidados | Consolidación groupby(CUI) con avance físico certificado y montos adjudicados. |
| Tratamiento de Ruido | Códigos genéricos incluidos | 197 códigos genéricos excluidos | Se retiraron bolsas presupuestales compartidas (ej. 2001621 de preinversión). |
| Tipo de Integración | Exploratoria / dispersa | Left Join 1 a 1 determinístico | Integración relacional limpia auditada con validate='one_to_one'. |

## 3. Diagnóstico y Tratamiento de Calidad de Datos

- Exclusión de Ruido y Bolsas Presupuestales: Se identificaron y retiraron 197 códigos genéricos (por ejemplo, el CUI 2001621 de preinversión) que acumulaban presupuestos globales no asignables a obras específicas.

- Duplicados e Inconsistencias: Se eliminaron duplicados transaccionales mediante consolidación por CUI usando agregaciones determinísticas (groupby(CUI)).

- Tratamiento de Valores Faltantes y Delimitación de Población Objetivo:

  - 52,480 CUI componen el portafolio presupuestal real del MEF (tras excluir bolsas genéricas).

  - 35,472 CUI (67.59%) cruzan en both al registrar asignación presupuestal y procesos contractuales.

  - 1,978 CUI en Ejecución Activa (Universo Analítico de la Matriz): Se seleccionaron aquellos proyectos con reporte simultáneo de avance físico de obra válido (>0%) y gasto devengado real (>0). Este filtro garantiza que el 100% de los datos en la matriz reflejen obras reales con métricas físicas y financieras auditables.

## 4. Proceso de Integración y Granularidad

- Construcción de Tablas Agregadas:

  - Seguimiento_PI: Se agrupó por CUI calculando la suma del costo de inversión, gasto devengado histórico, tiempo de maduración (anio_fin - anio_inicio + 1) y número de registros presupuestales.

  - Proceso_Seleccion: Se agrupó por CUI tomando el último porcentaje de avance físico certificado, monto adjudicado y total de contratos.

- Tipo de Unión y Validación: Left Join 1:1 auditado con validate='one_to_one', empleando el codigo_proyecto (CUI) como clave primaria determinística.

- Resultado del Emparejamiento:

  - 35,472 registros emparejados (both): Obras con registro presupuestal y licitación/contratación.

  - 17,008 registros no emparejados (left_only): Obras ejecutadas por Administración Directa (personal/maquinaria propia) o compras directas <8 UIT.

## 5. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) e Interpretación

- Relación entre Avance Físico y Gasto Financiero: Se evidencia una marcada asimetría en la zona superior izquierda del plano cartesiano. Existe un grupo crítico de proyectos con más del 80% de ejecución presupuestal pero menos del 30% de avance físico certificado (por encima de la línea de equilibrio Gasto = Avance), representando obras en riesgo alto de sobrecostos o paralización.

- Comportamiento de la Brecha (Gasto - Avance): La distribución presenta una tendencia central con dispersión hacia valores de descalce positivo, evidenciando desembolsos de dinero que superan el avance real de la obra.

- Proporción de Obras con Alerta por Nivel de Gobierno: Los Gobiernos Locales lideran ampliamente la tasa de sobregasto, alcanzando un 47.6% de proyectos en alerta de gasto adelantado (>15%), frente a tasas sustancialmente menores en el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. Esto demuestra mayor vulnerabilidad institucional y debilidad técnica en la supervisión de obras municipales distritales y provinciales.

## 6. Transformación de Variables

- Variables Derivadas de Negocio:

  - pct_ejecucion_financiera: (gasto_total / costo_inversion) * 100.

  - brecha_gasto_avance: pct_ejecucion_financiera - avance_fisico_pct.

  - flag_gasto_adelantado: Indicador binario de alerta (1 si brecha_gasto_avance > 15%, 0 en caso contrario).

  - tiempo_maduracion_anios: anio_fin - anio_inicio + 1.

  - gasto_anual_promedio: gasto_total / tiempo_maduracion_anios.

- Discretización:

  - pd.cut(): Segmentación de costo_inversion en rangos normativos ("Pequeño", "Mediano", "Grande", "Megaproyecto") con mapeo ordinal explícito (0, 1, 2, 3).

  - pd.qcut(): División en terciles comparativos ("Bajo", "Medio", "Alto").

- Codificación Nominal: One-Hot Encoding sobre nivel_gobierno empleando pd.get_dummies(drop_first=True) para evitar colinealidad perfecta (gob_GOBIERNOS LOCALES, gob_GOBIERNOS REGIONALES).

- Escalamiento: Normalización Min-Max [0, 1] y estandarización Z-Score (=0, =1) aplicadas únicamente a variables cuantitativas continuas (pct_ejecucion_financiera, avance_fisico_pct, brecha_gasto_avance, costo_inversion, gasto_total, tiempo_maduracion_anios, gasto_anual_promedio, n_registros_presupuesto, n_contratos). No se escalaron binarias, dummies ni ordinales.

# 7. Primera Matriz Analítica

### 7.1. Estructura y Variables Incluidas

La primera matriz analítica está conformada por 1,978 observaciones (filas CUI) y 13 características transformadas, manteniendo codigo_proyecto (CUI) por separado para trazabilidad:

- pct_ejecucion_financiera (Porcentaje de ejecución del presupuesto)

- avance_fisico_pct (Porcentaje de avance físico certificado)

- brecha_gasto_avance (Diferencia neta en puntos porcentuales)

- costo_inversion (Monto total de inversión)

- gasto_total (Monto devengado acumulado)

- tiempo_maduracion_anios (Años en ejecución)

- gasto_anual_promedio (Velocidad media de desembolso)

- n_registros_presupuesto (Cantidad de partidas presupuestales)

- n_contratos (Número de contratos registrados)

- flag_gasto_adelantado (Variable binaria indicadora de alerta)

- tamano_inversion_ord (Escala ordinal de inversión: 0 a 3)

- gob_GOBIERNOS LOCALES (Dummy One-Hot)

- gob_GOBIERNOS REGIONALES (Dummy One-Hot)

### 7.2. Exclusiones Importantes

- Se excluyeron 197 bolsas presupuestales genéricas no asignables a obras.

- Se excluyeron proyectos sin reporte de avance físico o sin devengado real (0%).

- Se omitieron identificadores y variables de texto no codificadas dentro del espacio vectorial de entrenamiento.

### 7.3. Repositorio en GitHub

El código fuente documentado, instrucciones de ejecución y archivos del proyecto se encuentran disponibles en el repositorio oficial de GitHub:

- Enlace al Repositorio GitHub: https://github.com/RomyUP1411/data-mining-project/tree/main/Entrega_2

## 8. Próximo Paso

Implementar algoritmos de Minería de Datos no supervisada (Clustering) como K-Means, DBSCAN y Clustering Jerárquico sobre la matriz analítica estandarizada Z-Score para identificar perfiles de ejecución, agrupamientos de riesgo e identificar anomalías y proyectos atípicos con alto riesgo de sobrecosto o paralización.